DUOC UC · ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

Ingeniería en Informática · Capstone APT122 · Sede Padre Alonso de Ovalle

SignIA

Traductor de Lengua de Señas Chilena a texto y voz

Documentación ágil del proyecto · Fase 2

Artefactos de planificación, transversales y de los Sprints 1 al 4 (metodología Scrum)

| Integrantes | Khaeil Parga (Product Owner) · Franco Duarte (Scrum Master) · Joaquín González (Developer) |
| --- | --- |
| Asignatura | Capstone (APT122), Portafolio de Título |
| Repositorio | github.com/frduartel/SIGNIA |
| Fecha | 12 de octubre de 2026 |
| Versión | 1.0 |

Índice

Actualiza el índice: clic derecho → Actualizar campo.

# 1. Introducción

## 1.1 Propósito del documento

Este documento reúne las evidencias metodológicas del proyecto SignIA para la Fase 2 de la asignatura Capstone. Sigue los artefactos que la pauta de Evidencias Metodológicas define para proyectos con metodología ágil, agrupados en tres bloques: planificación del proyecto, artefactos transversales y artefactos de cada sprint.

## 1.2 Metodología de trabajo

El equipo trabaja con Scrum: 8 sprints en 15 semanas (siete de 2 semanas y uno final de 1 semana). Cada sprint comienza con un Sprint Planning, se sigue con Daily Meetings y termina con Sprint Review y Retrospectiva. El Product Backlog es la única fuente de requisitos y lo prioriza el Product Owner.

| Rol Scrum | Integrante | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Khaeil Parga | Define la visión, prioriza el backlog y acepta las historias. También desarrolla (IA, base de datos, arquitectura). |
| Scrum Master | Franco Duarte | Facilita los eventos, elimina impedimentos y mantiene los artefactos. También desarrolla (UX/UI, integración). |
| Developer | Joaquín González | Desarrollo, pruebas y control de calidad. |

Tabla 1. Roles del equipo Scrum

## 1.3 Artefactos incluidos

| Bloque de la pauta | Artefacto | Capítulo |
| --- | --- | --- |
| Planificación del proyecto | Análisis del caso y visión del proyecto | 2 |
| Planificación del proyecto | Mapas (mental y de actores) y backlogs | 3 y 4 |
| Planificación del proyecto | Épicas e historias de usuario | 4 |
| Planificación del proyecto | Impact Mapping y User Story Mapping | 3 |
| Planificación del proyecto | Roadmap | 5 |
| Transversales | Modelos de datos y arquitectura | 6 |
| Para los sprints | Sprint Backlog, Scrumboard, Burndown Chart, Daily Meeting, Review y Retrospective | 7 a 10 |
| Para los sprints | Registro de impedimentos | 11 |

Tabla 2. Correspondencia entre la pauta de evidencias y este documento

## 1.4 Alcance de esta entrega

Esta entrega cubre los Sprints 1 al 4. Los Sprints 1 y 2 (Fase 1) se documentaron al inicio de la Fase 2, a partir de la guía de definición del proyecto. Los registros diarios y las reviews de los Sprints 3 y 4 se completan a medida que avanza cada sprint.

# 2. Análisis del caso y visión del producto

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | SignIA, traductor de Lengua de Señas Chilena (LSCh) a texto y voz |
| Asignatura | Capstone, Portafolio de Título (APT122), Ingeniería en Informática |
| Institución | Duoc UC, sede Padre Alonso de Ovalle |
| Product Owner | Khaeil Parga |
| Scrum Master | Franco Duarte |
| Developers | Khaeil Parga, Franco Duarte, Joaquín González |
| Metodología | Scrum, sprints de 2 semanas |
| Versión del documento | 1.0 (Sprint 1) |

## Análisis del caso

Las personas sordas que se comunican en LSCh enfrentan barreras diarias con quienes no conocen la lengua: en atención de público, salud, educación y trámites. La Ley 21.303 (2021) reconoce la LSCh como lengua oficial de las personas sordas en Chile, pero la disponibilidad de intérpretes es baja y su costo limita el acceso.

Hoy la comunicación depende de un intérprete, de escribir en papel o en el teléfono, o de gestos improvisados. Ninguna de estas alternativas es inmediata ni natural para la persona sorda.

## Declaración de visión

Para personas sordas que usan LSCh y las personas oyentes que interactúan con ellas, que necesitan comunicarse sin depender de un intérprete, SignIA es una aplicación web que reconoce señas por cámara y las traduce en tiempo real a texto y voz. A diferencia de los diccionarios y cursos de LSCh, que solo enseñan, SignIA traduce en el momento con un navegador y una cámara web, sin instalar nada.

## Usuarios y actores

| Actor | Necesidad principal |
| --- | --- |
| Persona sorda usuaria de LSCh | Ser entendida por personas oyentes de forma inmediata |
| Persona oyente (interlocutor) | Entender lo que se le comunica en LSCh, en texto o voz |
| Aprendiz de LSCh | Practicar señas y acceder a recursos confiables |
| Administrador | Gestionar usuarios, modelos de IA y ver métricas de uso |
| Equipo de desarrollo y docente | Evidenciar avance, calidad y decisiones del proyecto |

## Objetivos del producto

Objetivo general. Desarrollar una aplicación web que traduzca señas de la LSCh a texto y voz en tiempo real, facilitando la comunicación entre personas sordas y oyentes.

Objetivos específicos.

1.	Implementar un modelo de reconocimiento de señas basado en visión por computador (MediaPipe) y aprendizaje automático, con métricas de desempeño medibles.

2.	Diseñar una interfaz web accesible y simple, mejorando la experiencia de usuario de la versión 1.0.

3.	Integrar la conversión de texto a voz para entregar retroalimentación auditiva inmediata.

4.	Desplegar la aplicación en una plataforma gratuita en la nube, accesible desde un navegador.

## Alcance

Incluye

Reconocimiento de un vocabulario acotado de señas estáticas (actualmente 18 palabras), ampliable por el administrador desde la web.

Reconocimiento de frases básicas con movimiento (por ejemplo "¿cómo estás?"), planificado para el Sprint 5.

Traducción a texto con nivel de confianza y armado de frases.

Lectura en voz alta de la frase (gTTS).

Registro, inicio de sesión y roles usuario y administrador.

Panel de administración: usuarios, métricas, carga de modelos y consultas SQL.

Recursos de aprendizaje de LSCh (consejos, videos y enlaces).

Despliegue en la nube con captura de cámara desde el navegador.

No incluye

Traducción de conversaciones completas o de vocabulario abierto.

Reconocimiento de expresiones faciales o de más de una persona a la vez.

Aplicación móvil nativa.

Traducción de voz a LSCh (avatar o animación).

## Restricciones y supuestos

Stack tecnológico: Python 3.10, Streamlit, OpenCV, MediaPipe, scikit-learn, DuckDB y gTTS.

La nube debe ser gratuita, por lo que el almacenamiento puede ser efímero y los recursos de cómputo son limitados.

La precisión depende de la iluminación, la cámara y la calidad del dataset propio.

El calendario se planifica por sprints numerados; las fechas exactas se ajustan con el docente.

## Métricas de éxito

| Métrica | Meta |
| --- | --- |
| Exactitud (accuracy) del modelo en el conjunto de prueba | ≥ 90 % |
| F1 macro por clase | ≥ 0,85 |
| Tiempo desde la seña hasta el texto | < 1 segundo |
| Vocabulario reconocido | ≥ 18 palabras (meta 25) |
| Aplicación disponible en la nube | URL pública operativa |
| Satisfacción en pruebas de usuario (escala 1 a 5) | ≥ 4 |

## Riesgos principales

| Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Dataset propio pequeño o poco variado | Alta | Alto | Capturar con los tres integrantes y en distintas condiciones de luz |
| La captura de cámara no funciona en la nube | Media | Alto | Capturar desde el navegador (streamlit-webrtc) en lugar de OpenCV en el servidor |
| Límites del plan gratuito (RAM, suspensión) | Media | Medio | Modelos livianos (SVC), dependencias mínimas, documentar el arranque en frío |
| Pérdida de datos por disco efímero | Alta | Medio | Documentarlo como limitación; evaluar almacenamiento externo gratuito |
| Poca disponibilidad del equipo por otras asignaturas | Media | Medio | Sprints con objetivos acotados y registro de impedimentos |

# 3. Mapas del producto

Artefactos de planificación visual creados en los Sprints 1 y 2.

## Mapa mental

Figura 1. Mapa mental del producto

## Mapa de actores

Figura 2. Mapa de actores

| Actor | Tipo | Interés |
| --- | --- | --- |
| Persona sorda | Primario | Comunicarse sin intérprete |
| Persona oyente | Primario | Entender a la persona sorda |
| Aprendiz de LSCh | Secundario | Aprender y practicar |
| Administrador | Secundario | Operar la plataforma |
| Equipo de desarrollo | Interno | Construir y mejorar el producto |
| Docente | Externo | Evaluar el proyecto APT |
| gTTS y Streamlit Cloud | Sistemas externos | Voz y hosting |

## Impact Mapping

Conecta el objetivo con los actores, los cambios de comportamiento esperados (impactos) y las funcionalidades (entregables).

Figura 3. Impact Mapping: objetivo, actores, impactos y entregables

## User Story Map

La fila superior es el recorrido del usuario (actividades). Debajo, las historias ordenadas por prioridad; cada franja horizontal es una entrega (release).

|  | Acceder | Preparar cámara | Hacer señas | Comunicar | Aprender | Administrar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Release 1: MVP local (Fase 1) | HU-10 Registro HU-11 Inicio de sesión | HU-02 Detectar manos | HU-04 Predicción con confianza | HU-07 Frase HU-08 Voz HU-09 Limpiar | HU-22 Recursos LSCh | HU-13 Usuarios HU-15 Cargar modelo |
| Release 2: Nube (Sprints 3 y 4) | HU-12 Contraseñas seguras | HU-03 Cámara en el navegador HU-01 Entorno reproducible | HU-05 Más vocabulario HU-06 Modelo evaluado | HU-19 URL pública |  |  |
| Release 3: Experiencia (Sprints 5 y 6) | HU-16 Interfaz consistente | HU-17 Retroalimentación |  | HU-23 Voz a texto | HU-18 Alto contraste | HU-14 Estadísticas corregidas |
| Release 4: Calidad (Sprints 7 y 8) |  |  | HU-20 Pruebas unitarias | HU-21 Validación con usuarios |  |  |

# 4. Product Backlog, épicas e historias de usuario

Única fuente de requisitos del proyecto. Lo mantiene el Product Owner (Khaeil Parga) y se refina en cada Sprint Review.

Prioridad: MoSCoW (M = debe, S = debería, C = podría, W = no en esta versión).

Estimación: puntos de historia, escala Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13).

Estado: Hecho (implementado y verificado), Por hacer, En curso.

Sprint: sprint planificado según el roadmap.

## Épicas

| ID | Épica | Objetivo de negocio |
| --- | --- | --- |
| EP-01 | Reconocimiento de señas | Detectar las manos y clasificar la seña con confianza medible |
| EP-02 | Traducción a texto y voz | Convertir las señas reconocidas en frases legibles y audibles |
| EP-03 | Cuentas y acceso | Proteger el acceso y diferenciar usuario y administrador |
| EP-04 | Administración y métricas | Gestionar la plataforma y medir su uso |
| EP-05 | Experiencia de usuario y accesibilidad | Interfaz clara, consistente y accesible |
| EP-06 | Despliegue en la nube | Aplicación disponible desde cualquier navegador |
| EP-07 | Calidad y pruebas | Asegurar que cada incremento funciona y es mantenible |
| EP-08 | Recursos de aprendizaje LSCh | Apoyar a quien quiere aprender LSCh |

## Historias de usuario

| ID | Épica | Historia de usuario | Prioridad | Puntos | Estado | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | EP-07 | Como desarrollador, quiero un entorno reproducible (Python 3.10 y dependencias fijadas) para ejecutar la app igual en cualquier equipo. | M | 3 | Hecho | 3 |
| HU-02 | EP-01 | Como persona sorda, quiero que la app detecte mis manos en la cámara para que pueda reconocer mis señas. | M | 5 | Hecho | 3 |
| HU-03 | EP-06 | Como usuario, quiero que la cámara se capture desde mi navegador para usar la app sin instalar nada. | M | 8 | Hecho (falta probar en la nube) | 3 |
| HU-04 | EP-01 | Como persona sorda, quiero que la app reconozca la seña que hago y muestre su nivel de confianza para saber si me entendió. | M | 5 | Hecho | 4 |
| HU-05 | EP-01 | Como equipo, queremos capturar nuevas muestras y ampliar el vocabulario para reconocer más palabras. | S | 5 | Herramienta lista | 4 |
| HU-06 | EP-01 | Como equipo, queremos reentrenar y evaluar el modelo con métricas (accuracy, F1 por clase, matriz de confusión) para medir su calidad. | M | 5 | Hecho (línea base) | 4 |
| HU-07 | EP-02 | Como persona sorda, quiero que las señas reconocidas formen una frase para comunicar una idea completa. | M | 3 | Hecho | 5 |
| HU-08 | EP-02 | Como persona oyente, quiero escuchar la frase en voz alta para entender sin leer la pantalla. | M | 3 | Hecho | 5 |
| HU-09 | EP-02 | Como usuario, quiero limpiar la frase para empezar una nueva. | M | 1 | Hecho | 5 |
| HU-10 | EP-03 | Como visitante, quiero registrarme con usuario, correo y contraseña para tener mi cuenta. | M | 3 | Hecho | 3 |
| HU-11 | EP-03 | Como usuario, quiero iniciar y cerrar sesión de forma segura para proteger mi cuenta. | M | 3 | Hecho | 3 |
| HU-12 | EP-03 | Como administrador, quiero que las contraseñas se guarden con un hash seguro y sin credenciales por defecto para proteger a los usuarios. | M | 3 | Hecho | 3 |
| HU-13 | EP-04 | Como administrador, quiero activar, desactivar y cambiar el rol de usuarios para controlar el acceso. | S | 3 | Hecho | 5 |
| HU-14 | EP-04 | Como administrador, quiero ver estadísticas de uso y de predicciones para conocer cómo se usa la app. | S | 5 | Hecho | 5 |
| HU-15 | EP-04 | Como administrador, quiero cargar un nuevo modelo y su escalador desde el panel para actualizar el reconocimiento sin tocar el código. | C | 3 | Hecho | 5 |
| HU-16 | EP-05 | Como usuario, quiero una interfaz consistente (colores, tipografía, íconos) para orientarme fácilmente. | S | 5 | Hecho | 2, 5 |
| HU-17 | EP-05 | Como usuario, quiero instrucciones claras y retroalimentación (cámara activa, sin manos detectadas, baja confianza) para saber qué hacer. | S | 3 | Hecho | 5 |
| HU-18 | EP-05 | Como usuario con baja visión, quiero textos grandes y buen contraste para leer la traducción. | S | 3 | Por hacer | 6 |
| HU-19 | EP-06 | Como equipo, queremos publicar la app en Streamlit Community Cloud para que el docente y los usuarios la prueben con una URL. | M | 5 | Por hacer | 4 |
| HU-20 | EP-07 | Como equipo, queremos pruebas unitarias de la extracción de landmarks, el modelo y la persistencia para detectar regresiones. | S | 5 | En curso (9 pruebas) | 7 |
| HU-21 | EP-07 | Como equipo, queremos validar la app con usuarios reales y registrar sus observaciones para mejorarla. | S | 5 | Por hacer | 8 |
| HU-22 | EP-08 | Como aprendiz, quiero consejos, videos y enlaces de LSCh para aprender por mi cuenta. | C | 2 | Hecho | 5 |
| HU-23 | EP-02 | Como persona oyente, quiero hablar y que mi voz se transcriba a texto para responder a la persona sorda. | C | 8 | Por hacer | 6 |
| HU-24 | EP-01 | Como persona sorda, quiero que se reconozcan señas con movimiento (por ejemplo "¿cómo estás?") para usar el vocabulario básico de una conversación. | S | 13 | Por hacer | 5 |
| HU-25 | EP-04 | Como administrador, quiero grabar señas nuevas, entrenar el modelo y activarlo desde la web para ampliar el vocabulario sin usar la terminal. | M | 8 | Hecho | 4 |
| HU-26 | EP-06 | Como administrador, quiero que los usuarios, sesiones y predicciones se guarden en una base de datos en la nube para no perderlos cuando la app se reinicia. | M | 5 | En curso | 6 |

## Criterios de aceptación de las historias prioritarias

HU-03, captura desde el navegador

Dado un usuario con sesión iniciada, cuando presiona "Iniciar cámara", el navegador pide permiso y muestra la imagen en la página.

Los landmarks se dibujan sobre la imagen y la predicción aparece en menos de 1 segundo.

Funciona igual en local y desplegada en la nube.

HU-06, evaluación del modelo

El entrenamiento genera accuracy, F1 por clase y matriz de confusión con división estratificada 75/25.

Los resultados quedan registrados en docs/fase2/sprints/sprint-4/.

El modelo y su escalador se guardan juntos y la app los carga sin errores.

HU-12, seguridad de contraseñas

Las contraseñas nuevas se guardan con bcrypt o PBKDF2 con sal.

La cuenta administradora inicial se crea con una contraseña tomada de una variable de entorno o de los secretos de Streamlit.

HU-25, entrenamiento desde la web

El administrador graba muestras de una seña con la cámara del navegador, con cuenta regresiva y barra de avance, y puede guardarlas o descartarlas.

Las muestras se agregan al dataset con el nombre de quien hace la seña y se respalda el dataset anterior.

El entrenamiento muestra accuracy, F1 macro, detalle por seña y matriz de confusión, y avisa qué señas tienen bajo desempeño.

El modelo nuevo solo reemplaza al actual cuando el administrador lo activa; el anterior queda respaldado y todas las sesiones lo cargan sin reiniciar la app.

Se puede descargar un .zip con el dataset y el modelo para subirlos al repositorio.

HU-24, señas con movimiento

El modelo analiza una secuencia de fotogramas (aproximadamente 1 segundo) en vez de una sola imagen.

Se graban y reconocen al menos 5 frases básicas con movimiento (por ejemplo, "¿cómo estás?").

Se mantiene el stack (MediaPipe y scikit-learn) y la grabación desde el panel de administrador.

HU-19, despliegue

La app abre desde una URL pública con el modelo cargado.

El README documenta los pasos para volver a desplegar.

## Definition of Done

Una historia está terminada cuando:

1.	El código está en la rama main del repositorio, revisado por otro integrante.

2.	Cumple todos sus criterios de aceptación.

3.	Se probó manualmente en local (y en la nube si aplica) sin errores críticos.

4.	La documentación asociada (README o docs del sprint) está actualizada.

5.	Se presentó en la Sprint Review.

# 5. Roadmap del producto

Figura 4. Roadmap de 8 sprints en 15 semanas

Plan ágil de 8 sprints (15 semanas): 7 sprints de 2 semanas y un sprint final de 1 semana. Se planifica por sprint numerado; las fechas de calendario se fijan con el docente.

Los sprints de desarrollo avanzan de forma incremental sobre la versión 1.0 (MVP local) y se enfocan en: captura desde el navegador, evaluación del modelo, mejoras de UX/UI y despliegue gratuito en la nube.

| Sprint | Semanas | Fase APT | Sprint Goal | Incremento esperado | Responsable | HU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Documentación y definición | 1-2 | Fase 1 | Definir el proyecto y su Product Backlog inicial | Visión, backlog priorizado, épicas e HU, Impact Map | Khaeil Parga | — |
| 2. Arquitectura y diseño | 3-4 | Fase 1 | Definir la arquitectura, el modelo de datos y la nueva UI | Arquitectura documentada, modelo de datos, mockups | Equipo | HU-16 |
| 3. Entorno base y captura de video | 5-6 | Fase 2 | Entorno reproducible y captura de cámara desde el navegador | Repo nuevo, captura con streamlit-webrtc, bugs de sesión y registro corregidos, contraseñas seguras | Franco Duarte | HU-01, 02, 03, 10, 11, 12 |
| 4. Modelo de reconocimiento (IA) | 7-8 | Fase 2 | Modelo reentrenado y evaluado, publicado en la nube | Entrenamiento desde el panel admin, dataset ampliado, reporte de métricas, app en Streamlit Cloud | Franco Duarte, Khaeil Parga | HU-04, 05, 06, 19, 25 |
| 5. Señas con movimiento y UX/UI | 9-10 | Fase 2 | Reconocer frases básicas con movimiento e interfaz renovada | Modelo de secuencias, nueva UI, retroalimentación al usuario | Franco Duarte | HU-07, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 24 |
| 6. Texto ↔ voz y accesibilidad | 11-12 | Fase 2 | Comunicación bidireccional y accesibilidad | Voz a texto (si se confirma), modo alto contraste, datos persistentes en MotherDuck | Franco Duarte, Joaquín González | HU-18, 23, 26 |
| 7. Integración y pruebas unitarias | 13-14 | Fase 2 | Módulos integrados y probados | Suite de pruebas unitarias, informe de avance Fase 2 | Joaquín González | HU-20 |
| 8. Testing, ajustes y entrega | 15 | Fase 3 | Validar con usuarios y entregar | Errores críticos corregidos, informe final, presentación | Joaquín González, Khaeil Parga | HU-21 |

## Hitos

| Hito | Semana |
| --- | --- |
| Product Backlog inicial | 2 |
| Mockups e informe de avance Fase 1 | 4 |
| Primera versión pública en la nube | 8 |
| Informe de avance Fase 2 | 14 |
| Informe final y presentación | 15 |

## Artefactos por sprint

● se crea, ○ se actualiza.

| Artefacto | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Visión del producto | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| Product Backlog | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Épicas e historias de usuario | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Impact Map y User Story Map | ● | ● |  |  |  |  |  |  |
| Modelo de datos y arquitectura |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sprint Backlog y Scrumboard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Burndown chart | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Registro de dailies | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Registro de impedimentos | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Review y Retrospectiva | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

## Cambios respecto a la planificación de Fase 1

De 9 sprints en 18 semanas a 8 sprints en 15 semanas: el Sprint 9 de cierre se integra al Sprint 8.

El modelo es un clasificador SVC de scikit-learn, no una red Keras: el SVC ya funciona, es liviano para la nube gratuita y se evalúa con métricas en el Sprint 4.

Se agrega el despliegue en la nube (Sprint 4) y la captura desde el navegador (Sprint 3), que la Fase 1 dejaba fuera.

La UX/UI pasa a ser un objetivo explícito (Sprints 2 y 5).

La traducción de voz a texto queda como "podría" (HU-23) y se confirma en el Sprint 5.

# 6. Arquitectura y modelo de datos

Documento transversal con diseño emergente: se crea en el Sprint 2 y se actualiza en cada sprint. Cada versión registra qué cambió.

| Versión | Sprint | Cambio |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 2 | Arquitectura de la versión 1.0 local |
| 1.1 | 3 | Captura en el navegador implementada (app/recognizer.py, streamlit-webrtc), contraseñas PBKDF2 |
| 1.2 | 4 | Archivos de despliegue para Streamlit Community Cloud, gestión de secretos y entrenamiento desde la web |
| 1.3 | 5 | Nueva interfaz: tema visual y componentes en app/ui.py, menú lateral por rol, páginas sin emojis |
| 1.4 | 6 | Persistencia en MotherDuck (DuckDB en la nube) activable con un token en st.secrets |

## Stack tecnológico

Stack del proyecto.

| Capa | Tecnología | Uso |
| --- | --- | --- |
| Interfaz y servidor | Streamlit 1.45, Plotly | Páginas, formularios y gráficos |
| Visión por computador | OpenCV 4.11, MediaPipe 0.10.21 | Captura y 21 puntos por mano (hasta 2 manos) |
| Clasificación | scikit-learn 1.6.1 (SVC RBF + StandardScaler) | 126 características → 18 señas |
| Voz | gTTS 2.5 | Texto a voz en español (requiere Internet) |
| Datos | DuckDB 1.5, Parquet (pandas, PyArrow) | Usuarios, sesiones y predicciones |
| Lenguaje | Python 3.10 | Todo el proyecto |
| Nube | Streamlit Community Cloud (gratuito) | Despliegue desde GitHub |

## Arquitectura v1.0 (local)

Figura 5. Arquitectura v1.0 local

Limitación clave: la cámara la abre el proceso de Python con cv2.VideoCapture(0, cv2.CAP_DSHOW). Funciona solo si el navegador y el servidor están en el mismo equipo Windows. En la nube no hay cámara.

## Arquitectura objetivo (v1.1, nube)

Figura 6. Arquitectura objetivo de la aplicación en la nube (v1.1 y v1.2)

Decisiones:

Captura con `streamlit-webrtc`: el navegador envía los fotogramas al servidor; el resto del pipeline no cambia. Alternativa descartada: MediaPipe en JavaScript, porque obliga a reescribir la extracción de landmarks y a mantener dos lenguajes.

Modelo SVC en vez de red neuronal: pesa poco, predice en milisegundos en CPU y ya alcanza 98,7 % en los datos de prueba. Se compararán alternativas en el Sprint 4 solo si las métricas con usuarios nuevos lo justifican.

Secretos: la contraseña del administrador inicial sale de st.secrets, no del código.

Persistencia: el disco del plan gratuito es efímero, por lo que los datos no pueden vivir en archivos. Se usa MotherDuck (DuckDB en la nube, plan gratuito): mantiene el mismo motor y SQL, y solo cambia la conexión en app/utils.py. Si MOTHERDUCK_TOKEN está en st.secrets, las tablas viven en MotherDuck y las predicciones se agregan con INSERT; sin token, la app usa archivos Parquet en data/ (modo local). La primera conexión crea las tablas y sube los datos locales que existan. Alternativa descartada: Supabase (PostgreSQL), porque obliga a reescribir las consultas y la capa de datos.

## Componentes

| Módulo | Responsabilidad |
| --- | --- |
| app/app_palabras.py | Páginas del usuario y del administrador, selección de cámara, frase y voz |
| app/ui.py | Sistema de diseño (tokens de color, tipografía, espaciado y movimiento; ver docs/fase2/06_diseno/sistema_de_diseno.md) y componentes: encabezados, tarjetas, menú lateral, tarjeta de predicción y globo de la frase |
| app/recognizer.py | Extracción de landmarks, reconocimiento, grabación de muestras y armado de la frase |
| app/training.py | Dataset, entrenamiento, activación con respaldo y exportación del modelo desde el panel admin |
| app/auth.py | Autenticación y control por rol |
| app/auth_forms.py | Formularios de inicio de sesión y registro |
| app/token_manager.py | Creación, validación y cierre de sesiones |
| app/utils.py | Acceso a DuckDB y Parquet, estadísticas, usuario inicial |
| ml/capture_data.py | Captura de muestras etiquetadas desde la cámara |
| ml/train_model.py | Entrenamiento, métricas y matriz de confusión |

## Flujo de traducción

Figura 7. Flujo de traducción de una seña

## Modelo de datos

Tablas DuckDB: en MotherDuck cuando hay token, o archivos Parquet en data/ en modo local. El esquema es el mismo en ambos casos.

Figura 8. Modelo de datos

Correcciones del Sprint 3:

PREDICTIONS se declaró en COLUMNS_MAP y se guarda con append_data, que agrega filas en vez de reemplazar el archivo.

La vista de estadísticas lee la tabla predictions.

password usa PBKDF2-SHA256 con sal (pbkdf2_sha256$iteraciones$sal$hash); los hashes SHA-256 antiguos siguen siendo válidos.

El dataset ahora incluye la columna person para evaluar con personas nuevas (las muestras de la versión 1.0 quedan como equipo_v1).

## Dataset y modelo

| Dataset | Muestras | Clases | Características |
| --- | --- | --- | --- |
| datos_palabras_dos_manos.csv (en uso) | 1.800 | 18 (100 por clase) | 126 (2 manos × 21 puntos × x, y, z) |
| datos_palabras_hola_tequiero_bien.csv (histórico) | 990 | 11 (90 por clase) | 63 (1 mano) |

Modelo actual: SVC(kernel="rbf", C=30, gamma="scale", probability=True) con StandardScaler, división estratificada 75/25. Accuracy de prueba: 98,7 %; F1 macro: 0,987.

# 7. Sprint 1: Documentación y definición

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Semanas | 1 y 2 (Fase 1) |
| Responsable | Khaeil Parga (Product Owner) |
| Sprint Goal | Definir el proyecto y su Product Backlog inicial |
| Capacidad | 3 personas × 6 h por semana × 2 semanas = 36 h |
| Estado | Cerrado (documentado retroactivamente al inicio de la Fase 2) |

## Sprint Planning: Sprint Backlog

| ID | Tarea | Relacionada con | Responsable | Estimación (h) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1.1 | Redactar fundamentación y relevancia del proyecto (Guía 1.5) | Visión | Khaeil Parga | 4 | Hecho |
| T1.2 | Definir objetivo general y específicos | Visión | Equipo | 3 | Hecho |
| T1.3 | Definir metodología, roles Scrum y Definition of Done | Proceso | Franco Duarte | 3 | Hecho |
| T1.4 | Elaborar plan de trabajo y Carta Gantt | Planificación | Khaeil Parga | 4 | Hecho |
| T1.5 | Redactar visión del producto | 01_vision/ | Khaeil Parga | 3 | Hecho (Fase 2) |
| T1.6 | Definir épicas e historias de usuario priorizadas | 02_backlog/ | Equipo | 6 | Hecho (Fase 2) |
| T1.7 | Elaborar Impact Map | 03_mapas/ | Franco Duarte | 3 | Hecho (Fase 2) |
| T1.8 | Autoevaluaciones y diarios de reflexión individuales | Evidencias individuales | Cada integrante | 6 | Hecho |
| T1.9 | Presentación de Fase 1 | Evidencia grupal | Equipo | 4 | Hecho |
|  | Total |  |  | 36 |  |

## Scrumboard al cierre

| Por hacer | En curso | En revisión | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | T1.1 a T1.9 |

## Burndown

Horas restantes planificadas (línea ideal). Las horas reales no se registraron en la Fase 1; desde el Sprint 3 se registran día a día.

Figura 9. Burndown del Sprint 1

## Sprint Review

Incremento: guía de definición del proyecto (1.5), presentación de Fase 1 y evidencias individuales en el repositorio Capstone.

Retroalimentación: la presentación quedó débil: diapositivas solo de imagen, sin backlog ni historias de usuario, y con tecnologías (Keras) distintas a las implementadas (SVC).

Ajustes al backlog: se agregan las historias de despliegue en la nube (HU-19), captura en el navegador (HU-03) y UX/UI (HU-16, HU-17).

## Retrospectiva

| Qué funcionó | Qué no funcionó | Acción de mejora |
| --- | --- | --- |
| Roles Scrum claros desde el inicio | La documentación no reflejó el código real | Revisar cada documento contra el código antes de entregar |
| Se cumplió con todas las evidencias individuales | No hubo backlog ni historias de usuario formales | Mantener el backlog en el repositorio y actualizarlo en cada review |
|  | No se registró el avance diario | Registrar dailies y burndown desde el Sprint 3 |

# 8. Sprint 2: Arquitectura y diseño

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Semanas | 3 y 4 (Fase 1) |
| Responsable | Equipo |
| Sprint Goal | Definir la arquitectura, el modelo de datos y la nueva interfaz |
| Capacidad | 36 h |
| Estado | Parcial (documentado retroactivamente al inicio de la Fase 2): la arquitectura está documentada; mockups, guía de estilo y plan de pruebas pasan al Sprint 3 |

## Sprint Planning: Sprint Backlog

| ID | Tarea | Relacionada con | Responsable | Estimación (h) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T2.1 | Documentar stack tecnológico y arquitectura actual | 04_arquitectura/ | Khaeil Parga | 4 | Hecho |
| T2.2 | Diseñar arquitectura objetivo para la nube | 04_arquitectura/ | Franco Duarte | 4 | Hecho |
| T2.3 | Modelo de datos (usuarios, sesiones, predicciones) | 04_arquitectura/ | Khaeil Parga | 3 | Hecho |
| T2.4 | User Story Map y mapa de actores | 03_mapas/ | Franco Duarte | 3 | Hecho |
| T2.5 | Mockups de login, traductor y panel admin en Figma | HU-16 | Franco Duarte | 8 | Por hacer |
| T2.6 | Guía de estilo: paleta, tipografía, botones | HU-16 | Franco Duarte | 4 | Por hacer |
| T2.7 | Revisar criterios de aceptación con el PO | Backlog | Khaeil Parga | 2 | Hecho |
| T2.8 | Plan de pruebas inicial | HU-20 | Joaquín González | 4 | Por hacer |
| T2.9 | Informe de avance Fase 1 | Evidencia | Equipo | 4 | Hecho |
|  | Total |  |  | 36 |  |

## Scrumboard al cierre

| Por hacer | En curso | En revisión | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| T2.5 Mockups T2.6 Guía de estilo T2.8 Plan de pruebas |  |  | T2.1, T2.2, T2.3, T2.4, T2.7, T2.9 |

## Burndown

Figura 10. Burndown del Sprint 2

Quedan 16 h sin terminar (T2.5, T2.6, T2.8), que pasan al Sprint 3.

## Sprint Review

Incremento: arquitectura actual y objetivo, modelo de datos y mapas en el repositorio.

Decisión: se mantiene el clasificador SVC (no Keras) y se agrega streamlit-webrtc para capturar la cámara en el navegador.

Pendiente: mockups y guía de estilo; sin ellos no se puede empezar el rediseño de la interfaz del Sprint 5.

## Retrospectiva

| Qué funcionó | Qué no funcionó | Acción de mejora |
| --- | --- | --- |
| Tener el MVP funcionando acelera la arquitectura | Los mockups quedaron para el final del sprint | Diseñar primero la pantalla del traductor, que es la más usada |
| Las decisiones técnicas quedaron escritas | No hay plan de pruebas | Joaquín arma el plan de pruebas en el Sprint 3 |

# 9. Sprint 3: Entorno base y captura de video

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Semanas | 5 y 6 (Fase 2) |
| Responsable | Franco Duarte |
| Sprint Goal | Tener un entorno reproducible y la cámara capturada desde el navegador, con el acceso de usuarios corregido y seguro |
| Capacidad | 3 personas × 6 h por semana × 2 semanas = 36 h |
| Historias | HU-01, HU-02, HU-03, HU-10, HU-11, HU-12, y lo pendiente del Sprint 2 (HU-16 mockups) |
| Estado | Código terminado; quedan los mockups y la prueba en Chrome y Edge con el equipo |

## Sprint Planning: Sprint Backlog

| ID | Tarea | HU | Responsable | Estimación (h) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T3.1 | Crear repositorio SignIA-APT con estructura por fases | HU-01 | Franco Duarte | 2 | Hecho |
| T3.2 | Entorno Python 3.10 reproducible e instrucciones en el README | HU-01 | Franco Duarte | 2 | Hecho |
| T3.3 | Prueba de humo de la versión 1.0 | HU-02 | Franco Duarte | 2 | Hecho |
| T3.4 | Mockups del login, traductor y panel admin (pendiente Sprint 2) | HU-16 | Franco Duarte | 6 | Por hacer |
| T3.5 | Cámara del navegador con streamlit-webrtc, manteniendo la cámara local como respaldo | HU-03 | Franco Duarte | 8 | Hecho |
| T3.6 | Corregir conversión de expires_at al cargar sesiones | HU-11 | Khaeil Parga | 1 | Hecho |
| T3.7 | Corregir el formulario de registro, mostrar confirmación y botones visibles | HU-10, HU-16 | Joaquín González | 2 | Hecho |
| T3.8 | Hash de contraseñas con sal y admin inicial desde st.secrets | HU-12 | Khaeil Parga | 4 | Hecho |
| T3.9 | Plan de pruebas inicial y primeras pruebas unitarias (tests/) | HU-20 | Joaquín González | 4 | Hecho |
| T3.10 | Probar captura y predicción en Chrome y Edge | HU-03 | Joaquín González | 3 | En curso |
| T3.11 | Review, retrospectiva y actualización del backlog | — | Equipo | 2 | Por hacer |
|  | Total |  |  | 36 |  |

## Scrumboard

Actualizar en cada daily. Herramienta: GitHub Projects (o Trello), con estas mismas columnas.

| Por hacer | En curso | En revisión | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| T3.4, T3.11 | T3.10 |  | T3.1, T3.2, T3.3, T3.5, T3.6, T3.7, T3.8, T3.9 |

## Burndown

Completar la fila "Real" al final de cada día con las horas que quedan.

| Día | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ideal | 36 | 32,4 | 28,8 | 25,2 | 21,6 | 18 | 14,4 | 10,8 | 7,2 | 3,6 | 0 |
| Real | 36 | 30 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Figura 11. Burndown del Sprint 3

## Registro de dailies

Cada integrante responde: qué hice, qué haré, qué me bloquea.

| Día | Integrante | Qué hice | Qué haré | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | Franco Duarte | Creé el repo nuevo, el entorno y probé la versión 1.0 | Mockups y captura con webrtc | Ninguno |
| D1 | Khaeil Parga |  |  |  |
| D1 | Joaquín González |  |  |  |
| D2 | Franco Duarte | Cámara del navegador, correcciones de login y registro, contraseñas seguras y pruebas unitarias | Probar la cámara del navegador en Chrome y Edge con el equipo; mockups | Ninguno |

## Sprint Review

Completar al cierre.

Incremento entregado:

Demostración: traductor funcionando con la cámara del navegador.

Historias aceptadas por el PO:

Historias no terminadas y motivo:

Cambios al Product Backlog:

## Retrospectiva

| Qué funcionó | Qué no funcionó | Acción de mejora |
| --- | --- | --- |

## Criterio de éxito del sprint

El sprint se cumple si un usuario puede iniciar sesión y traducir señas con la cámara del navegador, en local, sin credenciales por defecto en el código.

# 10. Sprint 4: Modelo de reconocimiento y versión en la nube

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Semanas | 7 y 8 (Fase 2) |
| Responsables | Franco Duarte, Khaeil Parga |
| Sprint Goal | Tener un modelo reentrenado con más personas, evaluado con métricas realistas, y la app publicada en una URL pública |
| Capacidad | 36 h (se agregaron 8 h por la HU-25, pedida por el equipo durante el sprint) |
| Historias | HU-04, HU-05, HU-06, HU-19, HU-25 |
| Estado | Herramientas listas; falta la captura con el equipo y la publicación en la nube |

## Sprint Planning: Sprint Backlog

| ID | Tarea | HU | Responsable | Estimación (h) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T4.1 | Modificar capture_data.py para agregar muestras sin sobrescribir el CSV y registrar quién las graba | HU-05 | Khaeil Parga | 3 | Hecho |
| T4.2 | Capturar las 18 señas con los tres integrantes, con distinta luz y fondo | HU-05 | Equipo | 6 | Por hacer |
| T4.3 | Capturar al menos 4 señas nuevas (meta: 22 o más) | HU-05 | Equipo | 4 | Por hacer |
| T4.4 | Evaluación por persona: entrenar con dos integrantes y probar con el tercero | HU-06 | Khaeil Parga | 4 | Hecho (script; se activa al capturar por persona) |
| T4.5 | Reentrenar SVC y comparar con k-NN y Random Forest; registrar accuracy, F1 y matriz de confusión | HU-04, HU-06 | Franco Duarte | 5 | Hecho (comparación con el dataset actual) |
| T4.6 | Guardar el modelo y escalador elegidos y verificar que la app los carga | HU-04 | Franco Duarte | 2 | Por hacer |
| T4.7 | Preparar el repo para la nube: requirements, packages.txt, .streamlit/config.toml y secretos de ejemplo | HU-19 | Franco Duarte | 4 | Hecho |
| T4.8 | Publicar en Streamlit Community Cloud desde GitHub y configurar st.secrets | HU-19 | Franco Duarte | 3 | Por hacer |
| T4.9 | Probar la URL pública desde otro equipo y un celular | HU-19 | Joaquín González | 3 | Por hacer |
| T4.10 | Informe de métricas del modelo en docs/fase2/sprints/sprint-4/ | HU-06 | Khaeil Parga | 2 | Hecho (línea base; se regenera tras capturar) |
| T4.11 | Página "Entrenar Modelo" en el panel admin: grabar con la cámara del navegador, entrenar, ver métricas, activar y descargar | HU-25 | Franco Duarte | 8 | Hecho |
|  | Total |  |  | 44 |  |

## Scrumboard

| Por hacer | En curso | En revisión | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| T4.2, T4.3, T4.6, T4.8, T4.9 |  |  | T4.1, T4.4, T4.5, T4.7, T4.10, T4.11 |

## Burndown

Figura 12. Burndown del Sprint 4

| Día | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ideal | 44 | 39,6 | 35,2 | 30,8 | 26,4 | 22 | 17,6 | 13,2 | 8,8 | 4,4 | 0 |
| Real |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Línea base del modelo (antes del sprint)

| Métrica | Valor | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Clases | 18 | ABURRIDO a TE_QUIERO |
| Muestras | 1.800 | 100 por clase |
| Accuracy (prueba 25 %) | 98,7 % | Fotogramas de las mismas personas en entrenamiento y prueba |
| F1 macro | 0,987 |  |
| Validación cruzada (5 particiones): SVC / k-NN / Random Forest | 0,993 / 0,990 / 0,991 | Ver metricas_modelo.md |
| División temporal (último 25 % de cada captura) | 1,000 | Más exigente que la aleatoria, pero misma sesión |
| Accuracy con una persona nueva | Por medir (T4.4) | Métrica realista que se usará para decidir |

Meta del sprint: accuracy ≥ 90 % y F1 macro ≥ 0,85 en la evaluación por persona.

## Registro de dailies

| Día | Integrante | Qué hice | Qué haré | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Sprint Review

Incremento entregado:

URL pública:

Métricas finales del modelo:

Historias aceptadas por el PO:

Cambios al Product Backlog:

## Retrospectiva

| Qué funcionó | Qué no funcionó | Acción de mejora |
| --- | --- | --- |

## Riesgos del sprint

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| MediaPipe 0.10.21 o streamlit-webrtc no instalan en la nube gratuita | Probar el despliegue temprano (día 2) con una app mínima |
| Memoria insuficiente en el plan gratuito | Modelo SVC liviano; cargar el modelo una sola vez con st.cache_resource |
| La precisión con personas nuevas es baja | Más muestras por persona y normalizar los landmarks respecto a la muñeca |

# 11. Registro de impedimentos

Lista de obstáculos que frenan al equipo. La mantiene el Scrum Master (Franco Duarte) y se revisa en cada daily.

Estado: Abierto, En gestión, Resuelto.

Impacto: Alto (bloquea el Sprint Goal), Medio (retrasa una historia), Bajo.

| ID | Fecha / Sprint | Impedimento | Impacto | Responsable | Acción | Estado | Resuelto en |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMP-01 | Sprint 3, D1 | El equipo no tenía Python 3.10 instalado; Anaconda trae 3.13 y MediaPipe no lo soporta con NumPy 1.26 | Alto | Franco Duarte | Entorno conda con Python 3.10 en .venv, documentado en el README | Resuelto | Sprint 3, D1 |
| IMP-02 | Sprint 3, D1 | El código quedó mezclado con las evidencias en el repo Capstone y se perdió al reorganizarlo | Medio | Franco Duarte | Nuevo repo SignIA-APT con el código y estructura por fases | Resuelto | Sprint 3, D1 |
| IMP-03 | Sprint 3, D1 | Sin fechas oficiales de inicio y término de la Fase 2 | Medio | Khaeil Parga | Planificar por sprints numerados y confirmar fechas con el docente | En gestión |  |
| IMP-04 | Sprint 3, D1 | La captura con OpenCV no funciona en la nube | Alto | Franco Duarte | Migrar a streamlit-webrtc (T3.5) | Resuelto | Sprint 3, D2 |
| IMP-05 | Sprint 3, D1 | Faltan mockups del Sprint 2 para iniciar el rediseño de UX/UI | Medio | Franco Duarte | Hacer los mockups al inicio del Sprint 3 (T3.4) | Abierto |  |
| IMP-06 | Sprint 3, D2 | La cámara del navegador no se pudo probar con una persona real desde el entorno de desarrollo | Medio | Joaquín González | Prueba manual del equipo en Chrome y Edge (T3.10) | Abierto |  |
| IMP-07 | Sprint 4 | Publicar en Streamlit Cloud requiere la cuenta de GitHub del equipo | Medio | Franco Duarte | Seguir la sección 6 de la guía de ejecución | Abierto |  |

# Anexo A. Prueba de humo de la versión 1.0

Prueba de humo hecha al inicio de la Fase 2 sobre la versión 1.0 (MVP local), antes de los cambios de los Sprints 3 y 4, para confirmar qué funciona y qué se debe corregir.

Fecha: 2026-10-04

Entorno: Windows 11, Python 3.10.22 (entorno conda en .venv), dependencias de requirements.txt (pip check sin conflictos)

Versión: commit 910dda0 del repositorio SignIA-APT

## Resultados

| # | Caso de prueba | Resultado | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalar dependencias en Python 3.10 | OK | MediaPipe 0.10.21 con mp.solutions, scikit-learn 1.6.1, OpenCV 4.11 |
| 2 | Cargar modelo SVC y escalador de dos manos | OK | 18 clases, 126 características; versiones de scikit-learn coinciden |
| 3 | Evaluar el modelo con la división 75/25 del entrenamiento | OK | Accuracy 98,7 %, F1 macro 0,987 |
| 4 | Iniciar la app (streamlit run app/app_palabras.py) | OK | Carga en localhost sin errores |
| 5 | Registrar un usuario nuevo | OK con observación | Se guarda, pero no muestra confirmación clara; al reenviar dice que ya existe |
| 6 | Iniciar sesión como usuario | OK | Abre el traductor; el token de sesión queda visible en la URL |
| 7 | Iniciar y detener la cámara | OK | Muestra el video y ejecuta predicciones (MediaPipe + SVC) |
| 8 | Generar voz con gTTS | OK | Requiere Internet |
| 9 | Iniciar sesión como administrador | OK | Usa la cuenta por defecto admin del código |
| 10 | Ver estadísticas de uso | OK con observación | Usuarios y sesiones se muestran; las predicciones no aparecen (error conocido de tabla y columnas) |

## Hallazgos para el backlog

| Hallazgo | Tipo | HU |
| --- | --- | --- |
| Botones blancos con texto casi invisible en el tema oscuro (formularios de acceso) | UX/UI | HU-16 |
| Sin mensaje de éxito claro tras el registro | UX/UI | HU-10, HU-17 |
| Token de sesión expuesto en la URL (?lsch_auth_token=) | Seguridad | HU-11, HU-12 |
| Contraseñas con SHA-256 sin sal y cuenta admin/admin123 por defecto | Seguridad | HU-12 |
| Estadísticas de predicciones vacías | Error | HU-14 |
| La cámara se abre en el servidor (cv2.VideoCapture), no sirve en la nube | Arquitectura | HU-03 |
| Advertencia de scikit-learn por nombres de columnas en el escalador | Calidad | HU-20 |
| El 98,7 % se mide con fotogramas consecutivos de las mismas personas; la precisión con usuarios nuevos será menor | IA | HU-05, HU-06 |

## Conclusión

La versión 1.0 funciona de punta a punta en local. Los Sprints 3 y 4 se enfocan en la captura desde el navegador, la seguridad, la ampliación del dataset con más personas y una evaluación más realista del modelo.

# Anexo B. Métricas del modelo de reconocimiento

Generado por ml/evaluate_model.py el 2026-10-04 18:44.

Muestras: 1800

Clases: 18 (ABURRIDO, ACAMPAR, ACUERDO, ALAMEDA, AMERICA, ANIMAL, APLAUDIR, ATENTO, BIEN, BURLARSE, BURRO, CASA, CINE, COMER, DINOSAURIO, DORMIR, HOLA, TE_QUIERO)

Personas registradas: equipo_v1

## Modelo en uso (división 75/25)

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Accuracy | 0.987 |
| F1 macro | 0.987 |

## Comparación de algoritmos (validación cruzada, 5 particiones)

| Algoritmo | Accuracy media | F1 macro media |
| --- | --- | --- |
| SVC (RBF, C=30) — modelo actual | 0.993 | 0.993 |
| k-NN (k=5) | 0.990 | 0.990 |
| Random Forest (200 árboles) | 0.991 | 0.991 |

## División temporal (último 25 % de cada captura como prueba)

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Accuracy | 1.000 |
| F1 macro | 1.000 |

## Evaluación con una persona nueva

Pendiente: el dataset tiene una sola fuente de muestras. Cuando cada integrante capture sus señas con python ml/capture_data.py --persona <nombre>, este apartado entrena sin esa persona y mide qué tan bien reconoce sus señas. Es la métrica más cercana al uso real.

## Interpretación

Las muestras son fotogramas consecutivos de una misma sesión de captura, por lo que la división aleatoria y la validación cruzada mezclan fotogramas casi idénticos entre entrenamiento y prueba. Por eso los valores de las secciones 1 y 2 son optimistas. La sección 3 es más exigente, y la sección 4 es la referencia para decidir si el modelo está listo para usuarios nuevos.

# Anexo C. Sistema de diseño

Define cómo se ve y se siente la aplicación. Los valores viven como tokens (variables CSS) en app/ui.py, así que un cambio en un token se aplica en todas las pantallas. Responde a las historias HU-16 (interfaz consistente), HU-17 (instrucciones y retroalimentación) y HU-18 (textos grandes y buen contraste).

## Principios

1.	Las manos son las protagonistas. La cámara muestra tonos de piel cálidos; la interfaz usa un color principal frío para no competir con ellos.

2.	Se lee de lejos. La seña detectada y la frase son el texto más grande de la pantalla, porque se miran mientras se hace la seña.

3.	El color nunca va solo. Todo estado (confianza alta, media o baja) también se explica con texto, para personas con daltonismo.

4.	Calma y confianza. Es una herramienta de comunicación: animaciones cortas, sin elementos que distraigan y sin emojis.

## Color

La paleta toma nombres de Chile: el océano Pacífico, el cobre y la cordillera.

| Familia | Token | Hex | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| Pacífico | --pacifico-600 | #0E7C7B | Color principal: botones primarios, menú activo, barra de confianza alta |
|  | --pacifico-700 | #0B6463 | Texto de enlaces y botones secundarios, estado presionado |
|  | --pacifico-800 | #084C4B | Relieve del botón primario, texto sobre fondo suave |
|  | --pacifico-50 | #E7F5F4 | Fondo suave: ítem activo del menú, etiquetas de señas |
| Cobre | --cobre-600 | #C2522B | Acento: botón Escuchar y lo que la app "dice" |
|  | --cobre-50 | #FCEFE8 | Fondo de la frase generada |
| Cordillera | --cordillera-900 | #1F2A37 | Texto principal |
|  | --cordillera-600 | #5B6472 | Texto secundario |
|  | --cordillera-200 | #E3E8EC | Bordes |
|  | --cordillera-50 | #F5F7F8 | Fondo de la barra lateral |
| Estado | --warning | #F2B544 | Confianza media (mantén la seña) |
|  | --error | #C93C3C | Confianza baja |

Regla del acento: el cobre se usa solo para la voz y la frase. Así, cuando aparece, la persona sabe que es el resultado de la traducción.

### Contraste (WCAG 2.1)

| Combinación | Contraste | Nivel |
| --- | --- | --- |
| Texto #1F2A37 sobre blanco | 14,5:1 | AAA |
| Texto secundario #5B6472 sobre blanco | 6,0:1 | AA |
| Blanco sobre Pacífico 600 (botón primario) | 5,0:1 | AA |
| Blanco sobre Cobre 600 (botón Escuchar) | 4,6:1 | AA |
| Pacífico 700 sobre Pacífico 50 (menú activo) | 6,2:1 | AA |
| Texto principal sobre amarillo de advertencia | 7,9:1 | AAA |

## Tipografía

Una sola familia, Nunito, por sus formas redondeadas y su buena lectura en pantalla. La jerarquía sale de una escala de tercera mayor (cada nivel es 1,25 veces el anterior) sobre una base de 16 px.

| Rol | Token | Tamaño | Peso | Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Display | --fs-display | 48,8 px | 900 | Título de inicio de sesión y bienvenida |
| Título 1 | --fs-h1 | 39 px | 900 | Título de página y seña detectada |
| Título 2 | --fs-h2 | 31,2 px | 800 | Valores de métricas |
| Título 3 | --fs-h3 | 25 px | 800 | Frase generada, nombre en la barra lateral |
| Título 4 | --fs-h4 | 20 px | 800 | Títulos de tarjetas |
| Cuerpo grande | --fs-body-lg | 18 px | 500 | Bajadas de página |
| Cuerpo | --fs-body | 16 px | 500 | Texto general y menú |
| Etiqueta | --fs-label | 14 px | 800 | Botones y campos de formulario |
| Leyenda | --fs-caption | 12,8 px | 600 | Ayudas y notas |
| Sobretítulo | --fs-overline | 12 px | 800, mayúsculas | Sección de la página, etiquetas de tarjetas |

Los botones usan mayúscula inicial (no todo en mayúsculas) para que se lean más rápido.

## Espaciado, radios y elevación

Espaciado: múltiplos de 4 px (--space-1 = 4 px hasta --space-12 = 48 px).

Radios: 8 px (etiquetas), 12 px (botones y campos), 20 px (tarjetas) y píldora (chips y control de cámara).

Elevación: las tarjetas usan una sombra suave; los botones tienen un relieve de 3 px que desaparece al presionarlos, como un botón físico.

## Movimiento

Las páginas y pestañas entran con un desplazamiento corto hacia arriba (0,45 s).

Cada palabra nueva de la frase aparece con una pequeña escala.

La seña en vivo no se anima, porque se actualiza varias veces por segundo.

Si el sistema operativo pide reducir el movimiento, todas las animaciones se desactivan.

## Componentes

| Componente | Función en app/ui.py | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Encabezado de página | page_header | Sobretítulo, título y bajada |
| Tarjeta | card | Contenido agrupado con etiqueta opcional |
| Chips de señas | sign_chips | Vocabulario que reconoce el modelo |
| Seña detectada | render_prediction | Seña en grande, barra de confianza y texto del estado |
| Frase | render_phrase | Globo en tono cobre con la frase acumulada |
| Menú lateral | nav_menu | Navegación por rol con el ítem activo marcado |
| Logo | logo_mark, brand_html | Isotipo y logotipo |

## Logo

El isotipo es un globo de diálogo blanco sobre un cuadrado Pacífico, con tres puntos: los dos primeros en Pacífico (la seña que se está "escribiendo") y el último en cobre (la voz). El logotipo escribe "Sign" en el color del texto e "IA" en Pacífico. El ícono de la pestaña del navegador es app/assets/logo.png.