Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | SignIA es una aplicación web que traduce Lengua de Señas Chilena (LSCh) a texto y voz usando visión por computadora. Partimos de un prototipo funcional (versión 1.0, MVP) que reconocía 18 señas estáticas en local, y durante la Fase 2 lo hemos convertido en una aplicación web más robusta, segura y preparada para la nube, trabajando con Scrum en sprints de 2 semanas. Actividades realizadas: Sprint 1 (documentación y definición): visión del producto, Product Backlog con 8 épicas e historias de usuario priorizadas, roadmap, Impact Map, mapa de actores y mapa mental. Sprint 2 (arquitectura y diseño): arquitectura actual y objetivo en la nube, modelo de datos y diagrama de secuencia de la traducción. Sprint 3 (entorno base y captura de video): nuevo repositorio con estructura por fases, entorno reproducible con Python 3.10, captura de cámara desde el navegador con streamlit-webrtc, corrección del inicio de sesión y del registro, contraseñas con hash y sal, administrador inicial desde secretos y primeras pruebas unitarias. Sprint 4 (modelo de IA): captura incremental de señas por persona, script de evaluación con métricas y comparación de algoritmos, preparación del repositorio para Streamlit Community Cloud y una página "Entrenar Modelo" en el panel de administrador para grabar señas, entrenar, ver métricas y activar un modelo nuevo con respaldo. Además adelantamos trabajo de los Sprints 5 y 6: nueva interfaz con un sistema de diseño propio y persistencia de datos en la nube con MotherDuck. Objetivos específicos: (1) Modelo de reconocimiento: cumplido parcialmente; el clasificador alcanza 98,7 % de accuracy y F1 macro 0,987 en la línea base, pero falta medir su rendimiento con personas nuevas y reconocer señas con movimiento. (2) Interfaz intuitiva y accesible: cumplido en gran parte con la nueva interfaz, el menú lateral, los íconos y un login con roles; queda el modo de alto contraste. (3) Conversión de texto a voz: cumplido con gTTS; la conversión de voz a texto queda como funcionalidad opcional. |
| --- | --- |
| Objetivos | Objetivo general (sin cambios): Desarrollar e implementar una aplicación que, mediante Inteligencia Artificial y visión por computadora, traduzca la Lengua de Señas Chilena a texto y voz en tiempo real, facilitando la comunicación y promoviendo la inclusión. Objetivos específicos ajustados: 1. Entrenar y evaluar un modelo de clasificación (SVC de scikit-learn sobre los puntos de la mano obtenidos con MediaPipe) que reconozca señas de LSCh, midiendo su rendimiento con personas que no participaron del entrenamiento. Ajuste: reemplaza la red neuronal planteada en la Fase 1, porque el SVC ya funciona, es liviano para la nube gratuita y obtuvo mejores resultados que k-NN y Random Forest en validación cruzada. 2. Desarrollar una interfaz web intuitiva y accesible, usable desde el navegador del computador o del celular, con login por roles. Ajuste: se agrega la captura desde el navegador, que la Fase 1 no consideraba. 3. Integrar la conversión de texto a voz. Ajuste: la conversión de voz a texto pasa de obligatoria a opcional ("podría") según el tiempo disponible. 4. (Nuevo) Publicar la aplicación en la nube gratuita, con datos persistentes en MotherDuck. |
| Metodología | Mantenemos Scrum con los mismos roles: Khaeil Parga como Product Owner, Franco Duarte como Scrum Master y los tres integrantes como Developers. Ajustamos la planificación de 9 sprints en 18 semanas a 8 sprints en 15 semanas (7 sprints de 2 semanas y un sprint final de 1 semana), integrando el cierre en el Sprint 8, para que coincida con la duración real del semestre. Como no contamos con fechas oficiales, planificamos por sprints numerados. Cada sprint tiene Sprint Backlog, Scrumboard, burndown, registro de dailies, Sprint Review y Retrospectiva, y mantenemos un registro de impedimentos. Toda la documentación ágil se versiona en GitHub junto al código. La Definition of Done se mantiene: una tarea está terminada cuando está desarrollada, probada, revisada por el equipo, sin errores críticos y disponible en el repositorio. |
| Evidencias de avance | 1. Documentación ágil (SignIA_Documentacion_Agil_Fase2.docx y carpeta Evidencias de documentación): visión del producto, Product Backlog con épicas e historias de usuario, roadmap, mapa de actores, mapa mental, Impact Map, sistema de diseño, registro de impedimentos y los documentos de los Sprints 1 a 4 con su Sprint Backlog, Scrumboard, burndown, Review y Retrospectiva. Evidencia que aplicamos Scrum y que el avance es incremental y trazable. 2. Evidencias de sistema, Aplicación: documento de arquitectura y modelo de datos, diagramas de arquitectura actual y en la nube, diagrama de secuencia de la traducción, README y guía de ejecución y demo. Evidencia las decisiones técnicas y permite ejecutar y probar la aplicación. 3. Evidencias de sistema, Base de datos: modelo de datos (usuarios, sesiones y predicciones) con su diagrama, implementado en DuckDB/Parquet en local y MotherDuck en la nube. 4. Repositorio de código en GitHub: código fuente, historial de commits por sprint y pruebas unitarias. Permite verificar el avance real del desarrollo. 5. Informe de métricas del modelo y prueba de la versión 1.0: accuracy, F1 macro, comparación de algoritmos y división temporal. Evidencia la evaluación objetiva del modelo de IA. 6. Presentación de la Fase 2 y demostración en vivo de la aplicación. Resguardo de la calidad: aplicamos Scrum con sus ceremonias y artefactos y una Definition of Done; versionamos todo en Git; escribimos pruebas unitarias; protegimos las contraseñas con hash y sal y movimos las credenciales a secretos; evaluamos el modelo con validación cruzada y comparamos tres algoritmos, reconociendo que la métrica realista es la evaluación con una persona nueva; el panel de administrador respalda el modelo anterior antes de activar uno nuevo; y registramos y dimos seguimiento a cada impedimento. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |  |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |  |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de proyectos | Sprint 1: documentación y definición del proyecto, visión, Product Backlog e Impact Map | Equipo, plantillas de documentación, GitHub | 2 semanas | Khaeil Parga | La documentación inicial no reflejaba el código real (Keras en vez de SVC) | Completado | Visión, backlog y mapas se formalizaron al inicio de la Fase 2 |
| Arquitectura de software | Sprint 2: arquitectura, stack, modelo de datos y mockups | Herramientas de modelado, documentación técnica | 2 semanas | Khaeil Parga, Franco Duarte, Joaquín González | Los mockups quedaron para el final del sprint | Ajustado | Mockups y guía de estilo pasan al Sprint 3; se reemplazan por un sistema de diseño implementado en la app |
| Desarrollo de software | Sprint 3: entorno base, captura de video en el navegador, login seguro y pruebas iniciales | Python 3.10, MediaPipe, streamlit-webrtc, GitHub | 2 semanas | Franco Duarte (con Khaeil Parga y Joaquín González) | Incompatibilidad de Python con MediaPipe; OpenCV no captura la cámara en la nube | Completado | Captura migrada a streamlit-webrtc; prueba en Chrome y Edge pendiente con el equipo |
| Inteligencia artificial | Sprint 4: modelo de reconocimiento, métricas y primera versión en la nube | scikit-learn, dataset propio, Streamlit Cloud | 2 semanas | Franco Duarte, Khaeil Parga | Dataset de una sola fuente: métricas optimistas | Con retraso | SVC en lugar de red neuronal; se agrega página Entrenar Modelo (HU-25); faltan captura del equipo y publicación |
| Desarrollo de software | Sprint 5: señas con movimiento y nueva interfaz | Python, Streamlit, MediaPipe | 2 semanas | Franco Duarte | La interfaz se adelantó; el modelo de secuencias es nuevo para el equipo | En curso | Nueva interfaz y sistema de diseño terminados; modelo de secuencias pendiente |
| Desarrollo web | Sprint 6: texto a voz, accesibilidad y datos persistentes | gTTS, MotherDuck, DuckDB 1.5.6 | 2 semanas | Franco Duarte, Joaquín González | DuckDB 1.3.0 fallaba con MotherDuck | En curso | MotherDuck integrado (HU-26); voz a texto pasa a opcional |
| Calidad de software (QA) | Sprint 7: integración y pruebas unitarias | pytest, GitHub | 2 semanas | Joaquín González | Ya existen pruebas unitarias iniciales del Sprint 3 | No iniciado | Incluye el informe de avance de la Fase 2 |
| Calidad de software (QA) | Sprint 8: pruebas con usuarios, ajustes y entrega final | Casos de prueba, usuarios de LSCh, GitHub | 1 semana | Joaquín González, Khaeil Parga | Conseguir usuarios reales de LSCh puede ser difícil | No iniciado | Pasa de 2 a 1 semana; absorbe el Sprint 9 de cierre |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Facilitadores: partir de un prototipo que ya reconocía 18 señas; conocer el stack (Python, Streamlit, MediaPipe, scikit-learn); usar herramientas gratuitas; tener roles Scrum claros desde el inicio; y mantener el código y la documentación en un mismo repositorio. Dificultades y acciones: (1) MediaPipe no funcionaba con la versión de Python instalada: creamos un entorno con Python 3.10 documentado en el README. (2) La captura con OpenCV no funciona en la nube: la migramos a streamlit-webrtc, que usa la cámara del navegador. (3) DuckDB 1.3.0 fallaba al conectarse a MotherDuck: actualizamos a la versión 1.5.6. (4) El dataset tiene una sola fuente y las métricas son optimistas: creamos una evaluación que entrena sin una persona y prueba con ella, y una página para que cada integrante grabe sus señas desde el navegador. (5) No tenemos fechas oficiales de la fase: planificamos por sprints numerados y las confirmaremos con el docente. (6) El desarrollo se concentró en un integrante y el registro diario quedó incompleto: redistribuiremos tareas y registraremos dailies y burndown desde el inicio de cada sprint.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Plan de 9 a 8 sprints: pasamos de 9 sprints en 18 semanas a 8 sprints en 15 semanas, porque es la duración real del semestre; el cierre se integra al Sprint 8. Red neuronal reemplazada por SVC: el clasificador SVC ya funciona, es liviano para la nube gratuita y en validación cruzada superó a k-NN y Random Forest (0,993 de accuracy). Mockups reemplazados: en lugar de mockups en Figma, diseñamos e implementamos directamente un sistema de diseño propio (paleta, tipografía, logo e íconos) en la nueva interfaz. Actividades agregadas: captura de cámara desde el navegador (Sprint 3), publicación en la nube (Sprint 4), página de entrenamiento del modelo en el panel de administrador (Sprint 4) y persistencia de datos en MotherDuck (Sprint 6). Voz a texto: pasa de obligatoria a opcional, para priorizar la calidad de la traducción de señas.

En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Captura del dataset ampliado y evaluación por persona (Sprint 4, con retraso): requiere que los tres integrantes graben las 18 señas con distinta luz y fondo, y coordinar horarios ha sido difícil. Estrategia: cada integrante grabará desde su casa con la página "Entrenar Modelo"; Khaeil Parga coordinará y ejecutará la evaluación. Publicación en Streamlit Community Cloud (Sprint 4, con retraso): el repositorio ya está preparado, pero falta configurar la cuenta y los secretos. Estrategia: Franco Duarte la publicará y Joaquín González probará la URL pública desde otro equipo y un celular. Ajustar Modelo de secuencias para señas con movimiento (Sprint 5, en curso): es una técnica nueva para el equipo. Estrategia: comenzar con pocas frases básicas (por ejemplo, "¿cómo estás?") y mantener el modelo de señas estáticas como respaldo. Sprints 7 y 8 (no iniciados según lo planificado): pruebas de integración, pruebas con usuarios y entrega final. Estrategia: Joaquín González adelantará el plan de pruebas y buscaremos personas usuarias de LSCh para validar la aplicación.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.